**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2019 года**

с.Троицкое 4 октября 2019 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 187.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 7434.4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2019 года составило 5913,2 тыс.рублей, или 79,5% .

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятий :

-разработка проектно-изыскательских работ «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района»;

- техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский.

По данным мероприятиям заключено 2 контракта , срок выполнения работ не наступил.

В рамках реализации Подпрограммы 2. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 360,4тыс.рублей;

- замена ламп уличного освещения – 77 шт;

- произведен спил деревьев- угроз в количестве 5 шт;

- покос сорной растительности -163640 м2

- ремонт и покраска железобетонной ограды с. Троицкое ул.Ленина 59б(парк);

-установлены памятные платы участникам ВОВ в с.Кошкино, с.Троицкое на сумму 105,3 тыс.рублей;

- приобретены 2 фото ловушки;

- произведен отлов безнадзорных животных в количестве 4 шт ;

- установлено видеонаблюдение в парке с.Троицкое;

- приобретены и установлены торговые прилавки в количестве 3 шт;

- приобретено и установлено детское игровое оборудование на сумму 99,0 тыс.рублей;

- приобретены и установлены остановочные павильоны в количестве 4 шт на сумму 168,0 тыс.рублей;

- приобретены и установлены 2 информационных стенда;

- заключен контакт на текущий ремонт памятников ВОВ на сумму 300,0 тыс.руб;

- приобретены и установлены 6 контейнеров для мусора -36,0тыс.руб.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2019 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Специалист 1 категории

Администрации Троицкого сельского поселения: А.П.Котоленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко А.П. ) | X | X | X | 3813,6 | 3813,6 | 3733,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  Разработка проектно-изыскательских работ «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района» | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Заключен контракт | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 3733,6 | 3733,6 | 3733,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2  ТО газового оборудования пос.Луначарский | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Заключен контракт на сумму 42,0 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 80,0 | 80,0 | 0 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 3620,8 | 3620,8 | 2179,7 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Улучшение освещенности территории сельского поселения, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное время, сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 1409,0 | 1409,0 | 544,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования, улучшение экологического состояния поселения | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 1733,2 | 1733,2 | 1553,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Повышение уровня содержания мест захоронения сельского поселения – 12,2 тыс.м2 | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 478,6 | 478,6 | 82,2 |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  специалист 1 категории  Котеленко А.П. | X | X | X | 7434,4 | 7434,4 | 5913,2 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.