

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2022 г. № 17

с. Троицкое

**Об утверждении годового отчета**

**о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.18 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика», согласно Приложению 1.
2. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика», согласно Приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Троицкого сельского поселения О.Н.Гурина

Приложение 1

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 07.02.2022 г. № 17

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2021 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2021 год**

В целях развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - программа) утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018 г. № 194 «Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика», ответственными исполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2021 году бюджетом Троицкого сельского поселения предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 29,7 тыс. рублей, или 99,0%.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

- размещены на официальном портале Троицкого сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования, проводится постоянное обновление информации;

- реализовано мероприятие по повышению уровня образования муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в 2021 году обучен 1 муниципальный служащих. Выделенные из бюджета поселения на реализацию данного мероприятия освоены в полном объеме (10,0 тыс. рублей);

- организовано официальное опубликование в газете «Приазовская степь» и информационном бюллетене Троицкого сельского поселения правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию. На 2021 г. предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 19,7тыс. рублей, или 98,5 %.

Подпрограмма 2 - «Повышение престижа муниципальной службы».

В рамках реализации подпрограммы «Повышение престижа муниципальной службы» достигнуты следующие результаты:

- совершенствование нормативно-правовых актов, в соответствии с действующим законодательством, по вопросам гарантий муниципальным служащими;

- формирование молодежного кадрового резерва, привлечение на муниципальную службу молодежи;

- создан раздел на сайте Администрации Троицкого сельского поселения по вопросам прохождения муниципальной службы;

- привлекались общественные организации, школа, детский сад для участия в заседаниях Собрания депутатов Троицкого сельского поселения, собраниях, отчетах Главы.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» привела к достижению следующих результатов:

* В рамках мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2021 году обучен 1 муниципальный служащий.
* Мероприятие по официальному опубликованию в газете «Приазовская степь»;

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы “Повышение престижа муниципальной службы» привела к достижению следующих результатов:

* привлечение на муниципальную службу молодежи, привлечение общественных организаций для решения вопросов местного самоуправления.

В плане реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2021 год было запланировано и выполнено по подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении»:

- мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, освоено 10,0 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года, выполнено 31.12.2021 года;

- мероприятие по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов освоено 19,7 тыс. руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2021 года, выполнено 31.12.2021 года;

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 29,7 тыс. рублей, или 99% - 0,3 тыс. рублей экономия.

Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения

|  |  |
| --- | --- |
| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного - самоуправления | 65 |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет | 0 |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные - инструкции, соответствующие установленным требованиям | 100 |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат - показатели результативности | 100 |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 13,3 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 1 |
| -Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | 0 |
| - Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Приазовская степь» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | 100 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 0 |

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

С п = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

n

С

С

n

i

Пi

О







1

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 3/3, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 29,7/ 30,0 ССуз = 0,99

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1,0/0,99= 1,01

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1,01х 0,2

УРпр = 1,002

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0.

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политик» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

**Сведения**

**о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы,**

**а также контрольных событий муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | Х | Х | Х | 1.Повышение квалификации муниципальных служащих  2.Обеспечить условия для повышения результативности муниципальных служащих | 1.Проведено повышение муниципальных служащих.  2.Обеспечены условия для повышения результативности муниципальных служащих | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам развития муниципальной службы. Официальная публикация нормативно-правовых актов Троицкого сельского поселения, проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | 01.01. 2021 | 31.12.2021 | Выполнение мероприятий по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов | Произведена оплата услуг по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Повышение уровня образования муниципальных служащих | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Участие муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Произведена оплата услуг по повышению квалификации муниципальных служащих |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих (диспансеризация) | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих | Произведена оплата услуг по диспансеризации муниципальных служащих |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Повышение престижа муниципальной службы» | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный  специалист Бадаева Т.В.) | Х | Х | Х | Увеличение интереса к муниципальной службе, формирование положительного отношения, увеличение количества молодых специалистов | Увеличение количества молодых специалистов, повышение уровня открытости и гласности деятельности муниципальной службы | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Основное мероприятие 2.1  Совершенствование системы муниципальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение интереса населения к муниципальной службе | Увеличение индекса доверия граждан к муниципальным служащим |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование положительного отношения к муниципальной службе | Увеличение индекса доверия граждан к муниципальным служащим |  |
|  | Основное мероприятие 2.3  Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества молодых специалистов | Привлечение молодых специалистов на муниципальную службу |  |
|  | Основное мероприятие 3.1  Создание на официальном сайте Администрации Троицкого сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления. Привлечение представителей общественных объединений для участия в заседаниях конкурсных комиссий | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня открытости и гласности деятельности муниципальной службы | Привлечение общественных организаций к участию в деятельности органов местного самоуправления |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Проверка на предмет развития муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении | Проведена проверка на предмет развития муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении |  |

Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов  ( тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 30,0 | 30,0 | 29,7 |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | всего | 30,0 | 30,0 | 29,7 |
| бюджет поселения | 30,0 | 30,0 | 29,7 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.  Разработка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам развития муниципальной службы. Официальная публикация нормативно-правовых актов Троицкого сельского поселения, проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации | всего | 20,0 | 20,0 | 19,7 |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 19,7 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Повышение уровня образования муниципальных служащих | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.  Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих (диспансеризация) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2  «Повышение престижа муниципальной службы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2021 год

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |  |
| план | факт |  |
| **Муниципальная программа «Муниципальная политика»** | | | | | | |
| 1 | Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 62 | 65 | 65 |  |
| 2 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 13,3 | 13,3 | 13,3 |  |
| 1.4 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | человек | 1 | 3 | 3 |  |
| 1.5. | Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | человек | - | - | - |  |
| 1.6 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Приазовская степь» и информационном бюллетене Троицкого сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Число муниципальных служащих, пошедших диспансеризацию | человек | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от \_\_.\_\_.2021 г. № \_\_

**Отчет**

**об исполнении Плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист  Бадаева Т.В.) | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 29,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и принятие нормативных-правовых актов по вопросам развития муниципальной службы. Официальная публикация норматино-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации (бюллетенях) | Главный  специалист  Бадаева Т.В. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации (бюллетенях) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 20,0 | 20,0 | 19,7 | Экономия 0,3 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Повышение уровня образования муниципальных служащих | Главный  специалист  Бадаева Т.В. | Повышения уровня и качества работы муниципальных служащих | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3  Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих (диспансеризация) | ведущий специалист  Котеленко К.П. | Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) | Главный  специалист, Бадаева Т.В. | Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной службы, повышение уровня знаний муниципальных служащих, проведение диспансеризации | X |  | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение престижа муниципальной службы»** | Главный  специалист, Бадаева Т.В. | Х | Х | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование системы муниципальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих | Главный  специалист, Бадаева Т.В. | Увеличение интереса населения поселения к муниципальной службе | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2  Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | Главный  специалист, Бадаева Т.В. | Формирования положительного отношения к муниципальной службе | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | Главный  специалист, Бадаева Т.В. | Увеличение количества молодых специалистов | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1  Создание на официальном сайте Администрации Троицкого сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления. Привлечение представителей общественных объединений для участия в заседаниях, конкурсных комиссий | Главный  специалист, Бадаева Т.В. | Повышение уровня открытости и гласности деятельности муниципальной службы | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2  Расчет показателей общественного мнения | Главный  специалист, Бадаева Т.В. | Формирование положительного отношения к муниципальной службе, формирование молодежного кадрового резерва | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Главный  специалист  Бадаева Т.В. | X | X | X | 30,0 | 30,0 | 29,7 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |