**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2020 года**

с.Троицкое 3 июля 2020 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 187.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 15136,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2020 года составило 1190,8 тыс.рублей, или 7,8% .

В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятий :

- заключено соглашение с Администрацией Неклиновского района о передаче полномочий на строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района;

- техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский.

По данным мероприятиям заключено 2 контракта , срок выполнения работ не наступил.

В рамках реализации Подпрограммы 2. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 404,3тыс.рублей;

- замена ламп уличного освещения – 36 шт;

- произведен спил деревьев- угроз в количестве 10 шт;

- покос сорной растительности -76722,8 м2

-установлены памятные платы участникам ВОВ в с.Кошкино, с.Троицкое на сумму 116,4 тыс.рублей;

- заключен контракт по отлову безнадзорных животных в количестве;

- ежемесячно осуществляется тех.обслуживание видеонаблюдения в парке с.Троицкое;

- ежемесячный вывоз ТКО с объектов муниципальной сосбсвенности – 48 м3 .

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2020 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Специалист 1 категории

Администрации Троицкого сельского поселения: А.П.Котоленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

за I полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко А.П. ) | X | X | X | 12722,0 | 12722,0 | 392,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1  «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района» | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Заключено соглашение с Администрацией Неклиновского района о передаче полномочий | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 12357,0 | 12357 | 392,7 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 1.2  ТО газового оборудования пос.Луначарский | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Заключен контракт на сумму 42,0 | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 48,2 | 48,2 | 0 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 2414,7 | 2414,7 | 798,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Производится оплата уличного освещения, а также выполняются работы по замене ламп уличного освещения | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 1551,0 | 1551,0 | 479,3 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 634,7 | 634,7 | 152,6 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 229,0 | 229,0 | 166,2 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  специалист 1 категории  Котеленко А.П. | X | X | X | 15136,7 | 15136,7 | 1190,8 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.