**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

**за 1 полугодие 2024 года**

с.Троицкое 09 июля 2024 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 190.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 308,7тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 17,5 тыс.рублей, или 5,7% .

В состав данной программы включены четыре подпрограммы:

1. Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения.
2. Безопасность людей на водных объектах.
3. Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения.
4. Защита от чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялись следующие мероприятия:

- проведение технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации (ежемесячно).

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старший инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

за I полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспектор  Стращенко А.А. ) | X | X | X | 118,7 | 118,7 | 17,5 |  |
|  | Мероприятие 1.1.  Проведение технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации | старший инспектор  Стращенко А.А. | Заключен контракт на сумму 42,0 тыс.руб | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 42,0 | 42,0 | 16,5 | Ежемесячная оплата |
|  | Мероприятие 1.2  Проверка дымоходов | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 2,0 | 2,0 | - | Срок мероприятий не наступил |
|  | Мероприятие 1.3  Приобретение пожарного щита | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | мероприятие 1.4  Огнезащитная обработка чердака здания администрации | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | Срок мероприятий не наступил |
|  | мероприятие 1.5  Обновление плана эвакуации | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | - | - | - | - |  |  |
|  | мероприятие 1.6.  Приобретение знаков «Пожарный водоем» | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | мероприятие 1.7.  Приобретение ранцевых огнетушителей «Ермак» | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.8.  Мероприятия по опашке территории поселения | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» |  | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение и установка знаков безопасности на воде | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0тыс.рублей– срок приобретения товара июль месяц |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Материально- техническое обеспечение пожарной дружины | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Наблюдение за паводковой обстановкой на реке Миус | старший инспектор  Стращенко А.А. | Снижение рисков возникновения ЧС на водных объектах | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Приобретение бензогенератора | старший инспектор  Стращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Текущий ремонт трансляционного уличного всепогодного комплекта | старший инспектор  Стращенко А.А. | Информирование население | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.4  Приобретение усилителя мощности трансляционный | старший инспектор  Стращенко А.А. | Информирование население | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.5.  Установка дополнительного динамика трансляционного уличного всепогодного комплекта | старший инспектор  Стращенко А.А. | Информирование население | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 – срок события не наступил |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  старший инспектор  Стращенко А.А. | X | X | X | 308,7 | 308,7 | 17,5 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |