**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

**за 9 месяцев 2020 года**

с.Троицкое 2 октября 2020 года

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 190.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 44,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 27,9 тыс.рублей, или 62,1% .

В состав данной программы включены четыре подпрограммы:

1. Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения.
2. Безопасность людей на водных объектах.
3. Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения.
4. Защита от чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» - осуществлялись мероприятия по проведению технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации (ежемесячно).

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2020 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Специалист 1 категории

Администрации Троицкого сельского поселения: А.П.Котеленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

за 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории  Котеленко А.П. ) | X | X | X | 44,9 | 44,9 | 27,9 |  |
|  | Мероприятие 1.1.  Проведение технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Заключен контракт на сумму 39,6тыс.руб | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 42,8 | 42,8 | 26,4 | Ежемесячная оплата |
|  | Мероприятие 1.2  Проверка дымоходов | специалист 1 категории  Котеленко А.П. |  | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение и установка знаков безопасности на воде | специалист 1 категории  Котеленко А.П. |  | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Материально- техническое обеспечение пожарной дружины | специалист 1 категории  Котеленко А.П. |  | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Наблюдение за паводковой обстановкой на реке Миус | специалист 1 категории  Котеленко А.П. | Снижение рисков возникновения ЧС на водных объектах | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  специалист 1 категории  Котеленко А.П. | X | X | X | 44,9 | 44,9 | 27,9 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.