**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

**за 9 месяцев 2024 года**

с.Троицкое 02 октября 2024 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 190.

 На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 308,7тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2024 года составило 74,7 тыс.рублей, или 24,2% .

 В состав данной программы включены четыре подпрограммы:

1. Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения.
2. Безопасность людей на водных объектах.
3. Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения.
4. Защита от чрезвычайных ситуаций.

 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялись следующие мероприятия:

- проведение технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации (ежемесячно).

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старший инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

 за 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Пожарная безопасность на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А. )  | X | X | X | 118,7 | 118,7 | 59,7 |  |
|  | Мероприятие 1.1.Проведение технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации | старший инспекторСтращенко А.А. | Заключен контракт на сумму 42,0 тыс.руб | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 42,0 | 42,0 | 24,5 | Ежемесячная оплата |
|  | Мероприятие 1.2Проверка дымоходов | старший инспекторСтращенко А.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3Приобретение пожарного щита | старший инспекторСтращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | мероприятие 1.4Огнезащитная обработка чердака здания администрации | старший инспекторСтращенко А.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |  |
|  | мероприятие 1.5Обновление плана эвакуации | старший инспекторСтращенко А.А. |  | - | - | - | - |  |  |
|  | мероприятие 1.6.Приобретение знаков «Пожарный водоем» | старший инспекторСтращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | мероприятие 1.7.Приобретение ранцевых огнетушителей «Ермак» | старший инспекторСтращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.8.Мероприятия по опашке территории поселения | старший инспекторСтращенко А.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» |  | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Приобретение и установка знаков безопасности на воде | старший инспекторСтращенко А.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.Материально- техническое обеспечение пожарной дружины | старший инспекторСтращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.Наблюдение за паводковой обстановкой на реке Миус | старший инспекторСтращенко А.А. | Снижение рисков возникновения ЧС на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Приобретение бензогенератора | старший инспекторСтращенко А.А. |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Текущий ремонт трансляционного уличного всепогодного комплекта | старший инспекторСтращенко А.А. | Информирование население | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.4Приобретение усилителя мощности трансляционный | старший инспекторСтращенко А.А. | Информирование население | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.5.Установка дополнительного динамика трансляционного уличного всепогодного комплекта | старший инспекторСтращенко А.А. | Информирование население | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 180,0 | 180,0 | 15,0 | срок события не наступил |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыстарший инспекторСтращенко А.А. | X | X | X | 308,7 | 308,7 | 74,7 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |