**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2021 года**

с.Троицкое 7 октября 2021 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 187.

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 11859,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2021 года составило 8563,0 тыс.рублей, или 72,2% .

 В состав данной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения.
2. Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятий :

- заключено соглашение с Администрацией Неклиновского района о передаче полномочий на строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района;

- техническое обслуживание газового оборудования пос.Луначарский.

По данным мероприятиям заключено 2 контракта , срок выполнения работ не наступил.

 В рамках реализации Подпрограммы 2. «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» достигнуты следующие мероприятия:

- оплата за потребленную эл.энергию уличного освещения составило 524,3 тыс.рублей;

- замена ламп уличного освещения – 79 шт;

- произведен спил деревьев- угроз в количестве 10 шт;

- покос сорной растительности -76722,8 м2

- ежемесячно осуществляется тех.обслуживание видеонаблюдения в парке с.Троицкое;

- ежемесячный вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности – 120,5 м3 .

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2021 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Старшин инспектор

Администрации Троицкого сельского поселения: А.А.Стращенко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»

 за 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (старший инспекторСтращенко А.А )  | X | X | X | 7316,1 | 7316,1 | 5340,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района» | старший инспекторСтращенко А.А | Заключено соглашение с Администрацией Неклиновского района о передаче полномочий  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7061,6 | 7061,6 | 5293,0 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 1.2ТО газового оборудования пос.Луначарский | старший инспекторСтращенко А.А | Заключен контракт на ТО газового оборудования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 254,5 | 254,5 | 47,1 | Срок мероприятий не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» |  | X | X | X | 4543,4 | 4543,4 | 3222,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения  | старший инспекторСтращенко А.А | Производится оплата уличного освещения, а также выполняются работы по замене ламп уличного освещения  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2037,7 | 2037,7 | 1059,7 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.2.Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | старший инспекторСтращенко А.А. | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1365,8 | 1365,8 | 1196,5 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Основное мероприятие 2.3.Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | старший инспекторСтращенко А.А | Выполняются работы по спилу деревьев-угроз, покос сорной растительности, вывоз ТКО с объектов муниципальной собственности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1139,9 | 1139,9 | 966,7 | Срок выполнения работ согласно графика |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыстарший инспекторСтращенко А.А | X | X | X | 11859,5 | 11859,5 | 8563,0 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.