**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» за I полугодие 2022 года**

с.Троицкое 12 июля 2022 года

В целях развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - программа) утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018г. № 194 «Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» ответственными исполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2022 году бюджетом Троицкого сельского поселения предусмотрено 49,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 4,2 тыс.рублей, или 8,5%.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» достигнуты следующие мероприятия:

- размещены на официальном портале Троицкого сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования;

- организовано официальное опубликование в газете «Приазовская степь» правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию;

на 2022г предусмотрено 24,3 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 4,2 тыс.рублей, или 8,5 %.

на диспансеризацию муниципальных служащих предусмотрено 25,0тыс.рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

**Главный специалист**

**Администрации Троицкого сельского поселения: Т.В.Бадаева**

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика»

за I полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист  Бадаева Т.В.) | X | X | X | 49,3 | 49,3 | 4,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и принятие нормативных-правовых актов по вопросам развития муниципальной службы. Официальная публикация норматино-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации (бюллетенях) | Главный специалист  Бадаева Т.В. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации (бюллетенях) | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 24,3 | 24,3 | 4,2 | Согласно заявок на предоставления услуг |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Повышение уровня образования муниципальных служащих | Главный специалист  Бадаева Т.В. | Повышения уровня и качества работы муниципальных служащих. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3  Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих (диспансеризация) | Ведущий специалист  Котеленко К.П. | Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 24,3 | 24,3 | 4,2 | Срок оказания услуг, согласно графика – ноябрь 2022г |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) | Главный специалист Бадаева Т.В. | Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной службы, повышение уровня знаний муниципальных служащих, проведение диспансеризации | X |  | X | X | X | X |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение престижа муниципальной службы»** | Главный специалист, Бадаева Т.В. | Х | Х | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование системы муниципальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих | Главный специалист, Бадаева Т.В. | Увеличение интереса населения поселения к муниципальной службе | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2  Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | Главный специалист, Бадаева Т.В. | Формирования положительного отношения к муниципальной службе | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | Главный специалист Бадаева Т.В | Увеличение количества молодых специалистов | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1  Создание на официальном сайте Администрации Троицкого сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления. Привлечение представителей общественных объединений для участия в заседаниях, конкурсных комиссий | Главный специалист Бадаева Т.В | Повышение уровня открытости и гласности деятельности муниципальной службы | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2  Расчет показателей общественного мнения | Главный специалист Бадаева Т.В | Формирование положительного отношения к муниципальной службе, формирование молодежного кадрового резерва | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  ведущий специалист  Бадаева Т.В. | X | X | X | 49,3 | 49,3 | 4,2 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.