Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» за I полугодие 2024 года

с.Троицкое                                                                                               08 июля 2024 года

В целях развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - программа) утвержденной  постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018г. № 194 «Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» ответственными исполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2024 году бюджетом Троицкого сельского поселения предусмотрено 69.1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 19,5 тыс.рублей,  или 28,2 %.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении».

В рамках реализации  подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» достигнуты следующие мероприятия:

-  размещены на официальном портале Троицкого сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования;

-  организовано обеспечение информационной деятельности Администрации Троицкого сельского поселения, на 2024г предусмотрено 32.5 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 11,5 тыс.рублей, или 35,4 % ;

- на диспансеризацию муниципальных служащих предусмотрено 23,4тыс.рублей срок оказания ноябрь 2024г ;

- на повышение квалификации муниципальных служащих предусмотрено 13,2 тыс.рублей, фактически освоено 8,0 тыс. рублей или 60,6%. Обучен 1 муниципальный служащий по 44-ФЗ.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Главный специалист

Администрации Троицкого сельского поселения:                                 Т.В.Бадаева

- Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика»

за  I полугодие  2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (Главный специалист Бадаева Т.В.) | X | X | X | 69,1 | 69,1 | 19,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение информационной деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | Главный специалист Бадаева Т.В. | Опубликование информационных материалов в средствах массовой информации | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 32,5 | 32,5 | 11,5 | Согласно заявок на предоставления услуг |
|  | Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня образования муниципальных служащих | Главный специалист Бадаева Т.В. | Повышения уровня и качества работы муниципальных служащих. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 13,2 | 13,2 | 8,0 | 5,2 тыс.руб. экономия по закупке |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих (диспансеризация) | Ведущий специалист Котеленко К.П. | Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 23,4 | 23,4 | 0,0 | Срок оказания услуг, согласно графика – ноябрь 2024г |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> | Главный специалист Бадаева Т.В. | Совершенствование нормативно-правовой базы муниципальной службы, повышение уровня знаний муниципальных служащих, проведение диспансеризации | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение престижа муниципальной службы» | Главный специалист, Бадаева Т.В. | Х | Х | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы муниципальных гарантий и дополнительного страхования муниципальных служащих | Главный специалист, Бадаева Т.В. | Увеличение интереса населения поселения к муниципальной службе | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Разработка и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе | Главный специалист, Бадаева Т.В. | Формирования положительного отношения к муниципальной службе | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Формирование молодежного кадрового резерва муниципальной службы | Главный специалист Бадаева Т.В | Увеличение количества молодых специалистов | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1 Создание на официальном сайте Администрации Троицкого сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления. Привлечение представителей общественных объединений для участия в заседаниях, конкурсных комиссий | Главный специалист Бадаева Т.В | Повышение уровня открытости и гласности деятельности муниципальной службы | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 Расчет показателей общественного мнения | Главный специалист Бадаева Т.В | Формирование положительного отношения к муниципальной службе, формирование молодежного кадрового резерва | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы главный специалист Бадаева Т.В. | X | X | X | 69,1 | 69,4 | 19,5 |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |