**Отчет**

**Об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 9 месяцев 2018 года**

с.Троицкое 9 октября 2018 года

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Троицкого сельского поселения на 2014-2017 годы и период до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г. № 97.

 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 51,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2018 года составило 27,9 тыс.рублей, или 54,7%

 За 9 месяцев 2018 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов,очистка территорий, формирование системы обращения с отходами, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения.

 Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

 -мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

-очистка берегов р. Миус от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, благоустройство мест купания и отдыха;

-сформирована система организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения;

 -уборка и транспортировка несанкционированной свалки с территории общественного родника расположенного по адресу с .Троицкое ул.кавказская 1а в количестве 7м 3 (ручная погрузка) на сумма 12,6тыс.руб;

 - вывоз ТБО с остановок, расположенных на территории поселения -50 м3

 - произведена противоклещевая обработка территории Троицкого сельского поселения по объектам: гражданское кладбище с.Кошкино, гражданское кладбище с.Троицкое, футбольное поле с.Троицкое, многолетние насаждения (парк) с.Троицкое , общая площадь обработки – 37 000 кв.м.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2018 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Специалист 1 категории

Администрации Троицкого сельского поселения: А.П.Котеленко

Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категорииКотеленко А.П. )  | X | X | X | 51,0 | 51,0 | 27,9 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Проведение сходов граждан с доведением информации:-о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;-об исполнении правил благоустройства территории поселения-вывоз ТБО | специалист 1 категорииКотеленко А.П. | Выданы памятки с информированностью населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.2. ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | специалист 1 категорииКотеленко А.П. | Заключен контракт на сумму 12,6тыс.руб | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 30,0 | 12,6 |  |
|  | Мероприятие 1.3.Вывоз ТБО с остановок, расположенных на территории поселения | специалист 1 категорииКотеленко А.П. | Заключен контракт на сумму 3,5тыс.руб | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,0 | 11,0 | 7,0 |  |
|  | Мероприятие 1.4. организация сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения | специалист 1 категорииКотеленко А.П. | Повысился охват населения по вывозу и сбору ТБО. На территории поселения работает 2 организации по сбору мусора у населения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |  |
|  | Мероприятия 1.5.Противоклещевая обработка территории Троицкого сельского поселения | специалист 1 категорииКотеленко А.П. | Заключен контракт на сумму 8,3тыс.руб | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 8,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программыспециалист 1 категорииКотеленко А.П. | X | X | X | 51,0 | 51,0 | 27,9 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Троицкого сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.