****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 г № 22

с. Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкогосельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г. № 92, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Троицкого сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н. Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 27.02.2019 г. № 22

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

 **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2018 год**

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г. № 92.

 Несмотря на положительную динамику, общая ситуация с физической культурой и спортом в Троицком сельском поселении характеризуются:

- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту в администрации сельского поселения, на предприятиях и учреждениях, работающих в трудовых коллективах;

- отсутствием эффективной нормативной и правовой базы по физической культуре и спорту, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической культуры и спорта в решении государственной политики в области физической культуры и спорта;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физкультурой.

 За 2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

 Команда футболистов в предварительном этапе чемпионата Неклиновского района по мини-футболу заняла 6 место.

 В чемпионате Неклиновского района по футболу сезона 2018г среди любительских команд ФК «Троицкое» заняла 5 место.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт» выделено 22,0 тыс.рублей, освоено 17,0 тыс.рублей –средства бюджета Троицкого сельского поселения.

В рамках Подпрограммы реализованы спортивные мероприятия.

В ходе организации и проведения спортивных мероприятий на территории Троицкого сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

- была произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;

- производилась оплата за судейство.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

 На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 22,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 17,0 тыс.рублей, или 77,2% 5,0 тыс.рублей экономия).

 Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

 Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

-доля жителей Троицкого сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Троицкого сельского поселения- 17,7%, план – 17,5%;

- доля жителей Троицкого сельского поселения занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике – 7,5%, план – 7,3%.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Все произведенные расходы в ходе реализации программы соответствуют установленным расходным полномочиям заказчика.

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

*n*

*Э*

С

*n*

*i*

*Пi*

*О*







1

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 1/1, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 17,0/ 22,0 ССуз = 0,77

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 17,5/17,7= 0,99

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокий.

При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 0,99х 0,2

УРпр = 0,998

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,998

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Демьянова М.П.)  | Х | Х | Х | Участие в спортивных мероприятиях | 1.Произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;2.Производилась оплата за судейство. | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Мероприятие 1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физических мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Демьянова М.П.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Участие в спортивных мероприятиях | 1.Произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;2.Производилась оплата за судейство. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Демьянова М.П.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Проверка объектов на предмет участия в спортивных мероприятиях | Проведена проверка объектов на предмет участия в спортивных мероприятиях |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов ( тыс.рублей), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой  | фактические расходы  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 22,0 | 17,0 | 17,0 |
| бюджет поселения | 22,0 | 17,0 | 17,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| - внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | всего | 22,0 | 17,0 | 17,0 |
| бюджет поселения | 22,0 | 17,0 | 17,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| - внебюджетные источники |  | Х |  |
| Мероприятие 1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физических мероприятий, развитие спорта среди молодежи | всего | 22,0 | 17,0 | 17,0 |
| бюджет поселения | 22,0 | 17,0 | 17,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| - внебюджетные источники |  | Х |  |

 Приложение 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Доля жителей Троицкого сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Троицкого сельского поселения | % | 17,5 | 17,7 | 17,9 | Увеличение произошло за счет эффективного использования спортивных сооружений, развития массового спорта через проведение спортивных акций и праздников физической культуры, а также в результате активной пропаганда физкультуры и спорта |
| Подпрограмма 1 «Физическая культуры и массовый спорт» |
| 1.1. | Доля жителей Троицкого сельского поселения занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 7,3 | 7,5 | 7,7 |  |

Приложение 4

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Демьянова М.П.)  | Х | Х | Х | Участие в спортивных мероприятиях | 1.Произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;2.Производилась оплата за судейство. | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физических мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Демьянова М.П.) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Участие в спортивных мероприятиях | 1.Произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;2.Производилась оплата за судейство. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Демьянова М.П.) | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Проверка объектов на предмет участия в спортивных мероприятиях | Проведена проверка объектов на предмет участия в спортивных мероприятиях |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.