****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2021 г. № 21

с.Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018г № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г № 189, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Троицкого сельского поселения О.Н. Гурин**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 03.03.2021г. № 21

**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 189.

Общий объем финансирования Программы за 2020 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 62,0тыс.рублей.

По итогам 2020 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2019 года.

За 2020 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, формирование системы обращения с отходами, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения» на территории Троицкого сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

1.Проведена противоклещевая обработка территории поселения :

-многолетние насаждения (парк) с. Троицкое ул. Ленина, 59б – 6259 м2

-гражданское кладбище с. Троицкое ул. Мирная 7а – 6000 м2

- гражданское кладбище с. Кошкино ул. Береговая 22г – 6872 м2

-футбольное поле с. Троицкое пер. Парковый 10а – 17000 м2

2. Разработана природоохранная документация:

- разработка паспортов отходов 1-4 касса опасности;

- проведение инвентаризации источников выбросов 3В в атмосферный воздух;

- постановка на гос.учет объектов негативного воздействия на окужиющую среду, с присвоением категории предприятия.

3. Проведена профилактическая дезинфекция территории Троицкого сельского поселения (площадью 3,9175га) против новой коронавирусной инфекции COVID:

- парковая зона , площадь дезинфекции 6259 м2;

- 3 кладбища , площадь дезинфекции 29550 м2.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 62,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 62,0 тыс.рублей, или 100%.

Мероприятие 1. Удаление сорных и карантинных растений, противоклещевая обработка.

Все средства использованы по целевому назначению.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

- Доля площади Троицкого сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения – 80%.

*Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:



где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 5/5, СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 5/5, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 62,0 / 62,0 ССуз = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1,0/1,0= 1,0

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,0х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,05х 0,2

УРпр = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| бюджет поселения | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Подпрограмма 1  Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения | всего | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| бюджет поселения | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Проведение сходов граждан с доведением информации о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2  Организация сбора и вывоза ТБО на территории поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие1.3.  Разработка природоохранной документации | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| бюджет поселения | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Основное мероприятие1.4  Профилактическая обработка территории | всего | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| бюджет поселения | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Основное мероприятие1.5  Противоклещевая обработка территории поселения | всего | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| бюджет поселения | 8,3 | 8,3 | 8,3 |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Троицкого сельского поселения.»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение сходов граждан с доведением информации о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) | 31.12.2020 | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Уменьшилось количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 1.2 | Организация сбора и вывоза ТБО на территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) | 31.12.2020 | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | Улучшение экологической обстановки в Троицком сельском поселении | Улучшилась экологическая обстановка в Троицком сельском поселении |  |
| 1.3 | Разработка природоохранной документации | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) | 31.12.2020 | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | Улучшение экологической обстановки в Троицком сельском поселении | Заключен 1 договор на сумму 42,0 тыс.рублей |  |
| 1.4 | Профилактическая обработка территории | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) | 31.12.2020 | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | Улучшение экологической обстановки в Троицком сельском поселении | Заключен 1 говорок на сумму 11,7 тыс.рублей |  |
| 1.5 | Противоклещевая обработка территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) | 31.12.2020 | 01.01.  2020 | 31.12.  2020 | Улучшение экологической обстановки в Троицком сельском поселении | Заключен 1 договор на сумму 8,3 тыс.рублей. В результате обработке убиваются как зрелые особи, так и их личинки, предотвращение их дальнейшего появления |  |
|  | Контрольное событие программы 1 | Специалист ЖКХ | 31.12.2020 | Х | 31.12.  2020 | Проверка объектов на предмет охраны окружающей среды | Проведена проверка объектов на предмет охраны окружающей |  |