проект

****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_.\_\_.2022 г. № \_\_

с. Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Меры по противодействию злоупотребления наркотиками**

**и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении»**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018г № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.10.2019г № 108, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Троицкого сельского поселения О.Н. Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от \_\_.\_\_.2022г. № \_\_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы

Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» за 2021 год

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению в рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении», утвержденной распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 15 октября 2019г № 108(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

- осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно Плану реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» за 2021 год (далее – План реализации).

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Страхование народных дружин» выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было проведено страхование членов добровольных народных дружин.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении», предусмотрено выполнение основного мероприятия 2.1 «Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п», выполнено в полном объеме. При реализации данного мероприятия было обеспечено усиление антитеррористической защищенности объектов.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетном периоде, не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 51,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 51,4 тыс.рублей, или 99,8%.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной** **программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым.

из 1 показателей подпрограммы 1 достигли планового значения 1 показателя;

из 2 показателей подпрограммы 2 достигли планового значения 2 показателя.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

51,4 тыс. рублей / 51,5 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[1]](#footnote-1):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

В данном разделе также указывается следующая информация:

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Троицкого сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Троицкого сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных муниципальной программы в отчетном году;

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, бюджетных и автономных учреждений Троицкого сельского поселения в отчетном году.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей**

**реализации муниципальной программы**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1  «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении» | Ведущий специалист Токарева М.В. | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Страхование добровольной народной дружины | Ведущий специалист Токарева М.В.. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заключен контракт по страхованию добровольной народной дружины | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении» | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заключен контракт  по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Гармонизация межэтичных и межкультурных отношений среди населения | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 3  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3.1  Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотический средств | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3.2  Организация печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.3  Организация и проведение профилактических мероприятий с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании. | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 | приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании. | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 3.4. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Ведущий специалист Токарева М.В. | Весь период | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей),  <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» | Всего | 51,5 | 51,5 | 51,4 |
| бюджет поселения | 51,5 | 51,5 | 51,4 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении» | Всего | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| бюджет поселения | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.  Страхование добровольной народной дружины | Всего | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| бюджет поселения | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении» | Всего | 49,7 | 49,7 | 49,6 |
| бюджет поселения | 49,7 | 49,7 | 49,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения в здании Администрации с/п | Всего | 49,7 | 49,7 | 49,6 |
| бюджет поселения | 49,7 | 49,7 | 49,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец   отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Троицкого сельского поселения «Меры по противодействию злоупотребления наркотиками и профилактике правонарушений в Троицком сельском поселении» | | | | | | |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Троицком сельском поселении» | | | | | | |
|  | Количество семей, находящихся в социально-опасном положении | человек | 7 | 6 | 6 |  |
|  | Количество правонарушений и преступлений совершенных, несовершеннолетними | человек | 6 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Троицком сельском поселении» | | | | | | |
|  | доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

1. Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-1)