**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**28.12.2017 года с. Троицкое № 123**

**«Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года»**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 19.08.2013г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.09.13 № 105 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года» на 2018 год, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н. Гурина**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение к распоряжению  Администрации Троицкого  сельского поселения  от 28.12.2017 года № 123 |     **План реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения**  **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Расходы <2> (тыс.руб), годы | | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения на 2014 – 2017 годы и период до 2020 года» | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Комплексное решение проблем благоустройства Троицкого сельского поселения | Весь период | 2010 | 0 | 2010 | 0 |
| 1.1 | подпрограмма «Развитие благоустройства на территории  Троицкого сельского поселения на 2014 – 2017 гг. и период до 2020 года»  . | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения- 334шт; содержание мест захоронения – 12,2 тыс.м2 | Весь период | 1220 | 0 | 1220 | 0 |
| 1.2 | Приобретение электроэнергии для уличного освещения территории | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Улучшение освещенности территории сельского поселения, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное время | Весь период | 1020 | 0 | 1020 | 0 |
| 1.3 | Содержание сети уличного освещения | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения | Весь период | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.4 | Содержание мест захоронения | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Повышение уровня содержания мест захоронения сельского поселения | Весь период | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.5 | Услуги по уборке территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования | Весь период | 187 | 0 | 187 | 0 |
| 1.6 | Прочие услуги | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Улучшение экологического состояния поселения | Весь период | 353 | 0 | 353 | 0 |
| 1.7 | Отлов безнадзорных животных | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Улучшение экологической безопасности поселения | Весь период | 50 | 0 | 50 | 0 |