**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**29.01.2018 года с. Троицкое № 7**

**О внесении изменений в распоряжение**

**«Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 19.08.2013г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.09.13 № 105 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н. Гурина**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение к распоряжению  Администрации Троицкого  сельского поселения  от 29.01.2018 года № 7 |     **План реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения**  **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2014-2020 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | | Срок реализации | Расходы <2> (тыс.руб), годы | | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность на территории поселения на 2014-2020 годы» | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий | | Весь период | 59,8 | 0 | 59,8 | 0 |
| 1.1 | Проведение ТО пожарной сигнализации | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Снижение рисков пожара | | Весь период | 29,4 | 0 | 29,4 | 0 |
| 1.2 | Проверка дымоходов | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Снижение рисков пожара | | Октябрь | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 |
| 1.3 | Обучение специалиста по ГО и ЧС | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Повышение уровня знаний | | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Огнезащитная обработка чердака | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Снижение рисков пожара | | - | 19,2 | 0 | 19,2 | 0 |
| 1.5 | Покупка оцинкованных знаков по п. б. | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Повышение уровня защищенности | | - | 2,6 | 0 | 2,6 | 0 |
| 1.6 | Приобретение пожарного щита | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Повышение уровня защищенности | | - | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Безопасность людей на водных объектах» на 2014-2020 годы | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | Повышение уровня защищенности населения, снижение рисков возникновения чс на водных объектах | | Весь период | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | | Повышение уровня защищенности населения | Весь период | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин на территории Троицкого сельского поселения на 2017-2019 годы» | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | | Стимулирование добровольных пожарных, материально – техническое обеспечение дружины | Весь период | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 3.1 | Материально – техническое обеспечение дружин.  Стимулирование членов дружин – добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин. | Администрация Троицкого сельского поселения (Бережной В.В.) | | Стимулирование добровольных пожарных, материально – техническое обеспечение дружины | Весь период | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |