**ПРОЕКТ**

****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

с.Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 07.12.2018г. № 207 , согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого сельского поселения О.Н. Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании**

**«Троицкое сельское поселение»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 07.12.2018 г. № 207.

Общий объем финансирования Программы за 2022 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 2,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Совершенствование механизма противодействия коррупции на территории Троицкого сельского поселения» .

Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальной службе. Заключен 1 контракт на проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Совершенствование механизма противодействия коррупции на территории Троицкого сельского поселения» .

Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в муниципальной службе. Заключен 1 контракт на проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Все мероприятия выполнены в установленный в срок до 31.12.2022г.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» в 2022 году предусмотрено 2,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 2,7 тыс.рублей, или 100%

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- доля граждан, удовлетворенных деятельностью Администрации Троицкого сельского поселения по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения

- количество внесенных представлений об устранении нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции

- доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений и организаций, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения, в их общем количестве.

- количество проведенных опросов общественного мнения о политике органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 1/1, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 2,7/ 2,7 ССуз = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1,0/1,0= 1,0

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1,0х 0,3 + 1,0х 0,2

УРпр = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,03

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Противодействие коррупции в Троицком сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписи  (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» | всего | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| бюджет поселения | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1  «Совершенствование механизма противодействия коррупции на территории Троицкого сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Взаимодействие с органами администрации Неклиновского района, подведомственными организациями по вопросам противодействия коррупции | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  Своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в связи с развитием федерального и регионального законодательства, в том числе внесение изменений в положения об антикоррупционной деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1  Информирование населения через сайт Администрации Троицкого сельского поселения о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления и подведомственных организациях | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2  Размещение на информационных стендах, сайте Администрации Троицкого сельского поселения информации с целью повышения грамотности населения в вопросах противодействия коррупции, формирования у жителей нетерпимости к коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3  Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов, приобретение информационных стендов, наглядной агитации по противодействию коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1  Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1  Ежегодный анализ эффективности реализации мероприятий муниципальной программы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2  Проведение опросов общественного мнения об оценке действий органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальной службе» | всего | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| бюджет поселения | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  Разработка и внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранение таких рисков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3  Организация и обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведение проверок достоверности предоставленных сведений, размещение этих сведений на сайте Администрации Троицкого сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4  Обеспечение деятельности комиссии по обеспечению требований к служебному поведению муниципальных служащих и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностными положением или исполнением ими служебных обязанностей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2  Разработка и внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3  Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы (разработка памяток, проведение бесед и др.) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4  Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1  Обеспечение систематического обучения муниципальных служащих по конкретным вопросам противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | всего | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| бюджет поселения | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм и**

**мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы**

**за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1**  **«Совершенствование механизма противодействия коррупции на территории Троицкого сельского поселения»** | **главный специалист, Бадаева Т.В.** |  |  |  | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Взаимодействие с органами администрации Неклиновского района, подведомственными организациями по вопросам противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимодействие при составлении отчетности, обмен знаниями, опытом, консультирование по вопросам противодействия коррупции |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в связи с развитием федерального и регионального законодательства, в том числе внесение изменений в положения об антикоррупционной деятельности | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременное приведение НПА Администрации Троицкого сельского поселения в соответствие с действующим законодательством |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение экспертизы НПА юристами и прокуратурой приведет к выявлению коррупционных факторов в НПА |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.1  Информирование населения через сайт Администрации Троицкого сельского поселения о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления и подведомственных организациях | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доступность информации для населения о деятельности Администрации Троицкого сельского поселения |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 2.2  Размещение на информационных стендах, сайте Администрации Троицкого сельского поселения информации с целью повышения грамотности населения в вопросах противодействия коррупции, формирования у жителей нетерпимости к коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение количества проинформированных жителей о деятельности по противодействию коррупции |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 2.3  Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов, приобретение информационных стендов, наглядной агитации по противодействию коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Доступность информации по противодействию коррупции населению |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.1  Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременное реагирование на обращение о коррупционных действиях |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 4.1  Ежегодный анализ эффективности реализации мероприятий муниципальной программы | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Системный анализ ситуации способствует своевременному принятию мер по урегулированию возникающих проблем проявления коррупционных правонарушений, поиску новых путей решения проблемы |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 4.2  Проведение опросов общественного мнения об оценке действий органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение оценки удовлетворенности населения действиями Администрации Троицкого сельского поселения по противодействию коррупции |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1  Подведение итогов реализации муниципальной программы, расчет показателей | главный специалист, Бадаева Т.В. | Х | Х | Х | Снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления, повышение правовой культуры населения и представителей административных структур в области противодействия коррупции |  |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальной службе»** | **главный специалист, Бадаева Т.В.** |  |  |  | **Х** |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.2  Разработка и внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранение таких рисков | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение коррупционных проявлений среди муниципальных служащих |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.3  Организация и обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведение проверок достоверности предоставленных сведений, размещение этих сведений на сайте Администрации Троицкого сельского поселения | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Своевременное исполнение требований законодательства, открытость действий по противодействию коррупции в Администрации Троицкого сельского поселения |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 1.4  Обеспечение деятельности комиссии по обеспечению требований к служебному поведению муниципальных служащих и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностными положением или исполнением ими служебных обязанностей | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ужесточение контроля за служебным поведением муниципальных служащих при исполнении ими своих обязанностей |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.1 Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение мероприятий позволит предотвратить конфликт интересов |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.2  Разработка и внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение уровня коррупционных проявлений |  |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.3  Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы (разработка памяток, проведение бесед и др.) | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям у кандидатов на вакантные должности муниципальной службы |  |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.4  Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям у муниципальных служащих |  |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение систематического обучения муниципальных служащих по конкретным вопросам противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1  Подведение итогов реализации муниципальной программы, расчет показателей | главный специалист, Бадаева Т.В. |  |  |  | Обеспечение эффективности муниципального управления, повышения престижа муниципальной службы, снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления |  |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»**

**за 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Подпрограмма 1**  **«Совершенствование механизма противодействия коррупции на территории Троицкого сельского поселения»** | **главный специалист, Бадаева Т.В.** | **Х** | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Взаимодействие с органами администрации Неклиновского района, подведомственными организациями по вопросам противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Взаимодействие при составлении отчетности, обмен знаниями, опытом, консультирование по вопросам противодействия коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в связи с развитием федерального и регионального законодательства, в том числе внесение изменений в положения об антикоррупционной деятельности | главный специалист, Бадаева Т.В. | Своевременное приведение НПА Администрации Троицкого сельского поселения в соответствие с действующим законодательством | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов | главный специалист, Бадаева Т.В. | Проведение экспертизы НПА юристами и прокуратурой приведет к выявлению коррупционных факторов в НПА | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.1  Информирование населения через сайт Администрации Троицкого сельского поселения о ходе реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления и подведомственных организациях | главный специалист, Бадаева Т.В. | Доступность информации для населения о деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 2.2  Размещение на информационных стендах, сайте Администрации Троицкого сельского поселения информации с целью повышения грамотности населения в вопросах противодействия коррупции, формирования у жителей нетерпимости к коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Увеличение количества проинформированных жителей о деятельности по противодействию коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 2.3  Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов, приобретение информационных стендов, наглядной агитации по противодействию коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Доступность информации по противодействию коррупции населению | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 3.1  Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Своевременное реагирование на обращение о коррупционных действиях | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 4.1  Ежегодный анализ эффективности реализации мероприятий муниципальной программы | главный специалист, Бадаева Т.В. | Системный анализ ситуации способствует своевременному принятию мер по урегулированию возникающих проблем проявления коррупционных правонарушений, поиску новых путей решения проблемы | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 4.2  Проведение опросов общественного мнения об оценке действий органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Проведение оценки удовлетворенности населения действиями Администрации Троицкого сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1  Подведение итогов реализации муниципальной программы, расчет показателей | главный специалист, Бадаева Т.В. | Снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления, повышение правовой культуры населения и представителей административных структур в области противодействия коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальной службе»** | **главный специалист, Бадаева Т.В.** | **Х** | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | главный специалист, Бадаева Т.В. | Соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, принципов служебного поведения, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 1.2  Разработка и внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранение таких рисков | главный специалист, Бадаева Т.В. | Снижение коррупционных проявлений среди муниципальных служащих | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 1.3  Организация и обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведение проверок достоверности предоставленных сведений, размещение этих сведений на сайте Администрации Троицкого сельского поселения | главный специалист, Бадаева Т.В. | Своевременное исполнение требований законодательства, открытость действий по противодействию коррупции в Администрации Троицкого сельского поселения | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 1.4  Обеспечение деятельности комиссии по обеспечению требований к служебному поведению муниципальных служащих и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностными положением или исполнением ими служебных обязанностей | главный специалист, Бадаева Т.В. | Ужесточение контроля за служебным поведением муниципальных служащих при исполнении ими своих обязанностей | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.1 Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов | главный специалист, Бадаева Т.В. | Проведение мероприятий позволит предотвратить конфликт интересов | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.2  Разработка и внедрение процедуры, обеспечивающей проведение служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих | главный специалист, Бадаева Т.В. | Снижение уровня коррупционных проявлений | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.3  Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы (разработка памяток, проведение бесед и др.) | главный специалист, Бадаева Т.В. | Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям у кандидатов на вакантные должности муниципальной службы | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.4  Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям у муниципальных служащих | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение систематического обучения муниципальных служащих по конкретным вопросам противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 220, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | главный специалист, Бадаева Т.В. | Повышение компетентности муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1  Подведение итогов реализации муниципальной программы, расчет показателей | главный специалист, Бадаева Т.В. | Обеспечение эффективности муниципального управления, повышения престижа муниципальной службы, снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |