****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2024г № 13

с.Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и**

**бесхозяйные объекты муниципального образования**

**«Троицкое сельское поселение» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018г № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018г. № 192, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н.Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 20.02.2024г № 13

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Оформление права собственности на муниципальное имущество и**

**бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» .

Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 26.10.2018г. № 192.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 97,0тыс.рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано относительно уровня 2022 года.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» выделено 97,0 тыс.рублей, освоено 97,0 тыс.рублей –средства бюджета Троицкого сельского поселения.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

В 2023г. проведена инвентаризация адресов объектов адресации и работа по актуализации кадастровых номеров объектов недвижимости с целью размещения кадастровых номеров объектов недвижимости в Государственном адресном реестре (ФИАС).

В результате работы по размещению кадастровых номеров объектов недвижимости в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) внесено 1174 кадастровых номера, 48 вновь образованных адресных объекта.

Для постановки на кадастровый учет земельных участков выдано 8 выписок из похозяйственной книги.

Проведена работа по приведению регламентов муниципальных услуг согласно плана-графика в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В 2023 г. отмежевано 2 земельных участка (пер. Межевой, 12, ул. Садовая, 45).

Поставлены на кадастровый учет и оформлены в муниципальную собственность 2 земельных участка (ул. Фрунзе, 62, пер. Межевой, 12). Документация по имеющимся земельным участкам приведена в соответствие.

В сфере архитектуры и градостроительства проведена следующая работа:

-получено 10 уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции жилого дома, выдано 8 уведомлений о соответствии планируемого строительства или реконструкции жилого дома;

-проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (с. Троицкое, ул. Кавказская 48);

-получено 10 уведомлений о сносе объектов капитального строительства;

-по муниципальной услуге «перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» принято 5 положительных решения.

-выдано 6 градостроительных плана на земельные участки по заявлению граждан.

-выдано 2 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства.

Работа по градостроительной деятельности с марта 2023 года (размещение сведений, документов, материалов) осуществляется посредствам ГИСОГД РО (государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности). Использование ГИСОГД РО дает возможность подать заявление на предоставление муниципальных услуг как при личном приеме, так и через МФЦ, через личный кабинет Единого портала государственных услуг.

В августе 2023 года проведен аукцион по аренде муниципального имущества. На электронной площадке ООО «РТС-Тендер» выставлены два объекта муниципального имущества: газопровод высокого, низкого давления и ГРПШ; а также три земельных участка на право заключения договора аренды (ул. Монтажная 29, ул. Монтажная 29а, пер. Безымянный,1). По итогам аукциона заключено 3 договора аренды земельного участка.

Проведен открытый аукцион на право заключения договора на размещения нестационарного торгового объекта по адресу: с. Троицкое, ул. Ленина, 59-д, по итогам которого заключен договор.

В следствие межевания и оформления в муниципальную собственность земельного участка под боксом, расположенным по адресу: РО, Неклиновский район, с. Троицкое, пер. Межевой, 12, данный земельный участок сдан в аренду.

Всего от сдачи в аренду муниципального имущества в доход бюджета администрации Троицкого сельского поселения за 2023 год поступило 255 765,06 тыс. руб.

Продолжается работа по выявлению бесхозяйного и выморочного имущества (9 объектов). Приняты нормативно-правовые акты по выявлению бесхозяйных вещей, выморочного имущества и принятию их в муниципальную собственность.

На сегодняшний день жилой дом пос. Луначарский, ул. Садовая, 45 оформлен в муниципальную собственность. Земельный участок, расположенный под жилым домом (ул. Садовая, 45), отмежеван, оформлено право собственности за МО «Троицкое сельское поселение».

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 97,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 97,0 тыс.рублей, или 100%.

Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- Количество технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости муниципального образования - 1

- Оценка рыночной стоимости – 0 объектов

- Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков - 13

*Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 1/1, СРом = 1,0

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 1/1, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 97,0 / 97,0 ССуз = 1,0

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1,0/0,74= 1,35

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2

УРпр = 1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 2

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты» | всего | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| бюджет поселения | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| бюджет поселения | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. 1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных объектов | Всего | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества, экспертное заключение | Всего | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| бюджет поселения | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Расходы на осуществление полномочий по отдельным вопросам градостроительной деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В) | Х | Х | Х |  |  | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных объектов | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличить процент земельных участков прошедших кадастровый учет. | Произведена оплата услуг по подготовки межевых планов | запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества, экспертное заключение | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Признание не пригодным для проживания. | Перевели из жилого (жилой дом) в не жилое (сарай) | запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | ведущий специалист  Токарева М.В | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | ведущий специалист  Токарева М.В | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на осуществление полномочий по отдельным вопросам градостроительной деятельности | ведущий специалист  Токарева М.В | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 3

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение» на 2019-2020 годы»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | | | | | | |
| 1.1. | Количество технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости муниципального образования | Шт. | 0 | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Шт. | 4 | 13 | 13 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты муниципального образования «Троицкое сельское поселение** за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации**»** | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Токарева М.В) | X | X | X | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В) | Увеличить долю муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных объектов | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В) | Увеличить процент земельных участков прошедших кадастровый учет. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества, экспертное заключение | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист  Токарева М.В) | Произведена оплата услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Троицкого сельского поселения (ведущий специалист Токарева М.В) | Проведена проверка объектов на предмет повышения эффективности управления муниципальным имуществом | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на осуществление полномочий по отдельным вопросам градостроительной деятельности |  |  | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы (ведущий специалист Токарева М.В) | X | X | X | 97,0 | 97,0 | 97, | 0,0 |