****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**с.Троицкое**

**16 марта 2018 г. № 38**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Обеспечение качественными**

**коммунальными услугами населения и повышение**

**уровня благоустройства территории Троицкого**

**сельского поселения» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.18 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовойотчет о реализации муниципальной программы Троицкогосельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 14.10.2013г. № 96, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава АдминистрацииТроицкого**

**сельского поселения О.Н. Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 16.03.2018 г. № 38

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год**

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 31.12.2013 г. № 152.

Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 1762,8тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» подпрограммы «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» производились следующие мероприятия:

- улучшено освещение территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время;

Количество действующих светильников к общему количеству светильников составляет 100%

- произведена замена ламп светильника наружного освещения в количестве 93 ламп;

- замена однофазного электросчетчика – 2 шт;

-заменено 6 фотореле 10А

- улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования

- улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» являются расходы:

1. Организация освещения улиц на территории поселения

- осуществлялось содержание сетей уличного освещения;

- производилась оплата за коммунальные услуги.

2. Мероприятия по благоустройству территории поселения

- выполнена работа по очистке территории от мусора

- ручной покос сорной растительности, а также покос на база трактора

- текущий ремонт остановочной площадки

- текущий ремонт памятника ВОВ

3. Мероприятия по содержанию мест захоронений.

* выкашивание газонов газонокосилкой - 5800м2
* выкашивание газонов косой – 1700 м2
* очистка от мусора – 5100 м2
* ручная расчистка площадей от кустарника и мелколесья при средней поросли – 1650 м2
* вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350мм при количестве срезанных ветвей до 15 – 11 дерева
* погрузочные работы – 35 т
* перевозка грузов автомобилями-самосвалами -35 т
* утилизация мусора на полигоне ТБО с.Покровское -44м3
* установка ограждений под мусор – 78,75 м 2
* установка информационных табличек – 10 знаков
* табличка информационная – 10 шт.
* разработка грунта в ручную 2 м3
* установка туалета – 1 шт.

Все мероприятия выполнены в установленный в срок до 31.12.2017г

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных   
 в установленные сроки согласно плану реализации.**

В плане реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» на 2017 год было запланировано и выполнено по подпрограмме «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения»:

- организация освещения улиц Троицкого сельского поселения освоено 1246,1 тыс.руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2017года выполнено 31.12.2017года;

- мероприятия по благоустройству территории поселения освоено 212,9 тыс.руб.

Срок контрольного события установлен 31.12.2017года выполнено 31.12.2017года;

- мероприятия по содержанию мест захоронений освоено – 303,8 тыс.руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2017года выполнено 31.12.2017года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» за 2017 год бюджетом Троицкого сельского поселения предусмотрено 1906,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 1762,8 тыс.рублей, или 92,5%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % исполнения |
| 1 | Мероприятия по организация освещения улиц на территории поселения | 1352,0 | 1246,1 | 92,2 |
| 2 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | 250,7 | 212,9 | 85% |
| 3 | Мероприятия по содержанию мест захоронений. | 303,8 | 303,8 | 100% |

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- количество действующих светильников 100%, план 100%

- уровень благоустроенности муниципального образования 100%, - план 100%.

**7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 2/3, СРм = 0,67

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 1762,8 / 1906,5 ССуз = 0,92

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 0,67/0,92= 0,73

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 0,7х 0,3 + 0,73х 0,2

УРпр = 0,86

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет 0,86

**8. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы по мероприятиям:

- «Организация освещения улиц на территории поселения» направлено на замену ламп ДРЛ 250 Вт уличного освещения на светодиодные;

- «Мероприятия по благоустройству территории поселения» направлено на улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, отлов безнадзорных животных, содержание и благоустройство родников находящихся на территории поселения;

- «Мероприятия по содержанию мест захоронения» направлено на улучшение санитарного и эстетического вида территории кладбищ.

Таблица 14

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения и повышение уровня благоустройства  территории Троицкого сельского поселения» | всего | 1906,5 | 1906,5 | 1762,8 |
| бюджет поселения | 1906,5 | 1906,5 | 1762,8 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | всего | 1906,5 | 1906,5 | 1762,8 |
| бюджет поселения | 1906,5 | 1906,5 | 1762,8 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | всего | 1352,0 | 1352,0 | 1246,1 |
| бюджет поселения | 1352,0 | 1352,0 | 1246,1 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство территории Троицкого сельского поселения | всего | 250,7 | 250,7 | 212,9 |
| бюджет поселения | 250,7 | 250,7 | 212,9 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 3. Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | всего | 303,8 | 303,8 | 303,8 |
| бюджет поселения | 303,8 | 303,8 | 303,8 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Таблица 15**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения»** | | | | | | |
| 1 | Уровень благоустроенности муниципального образования | % | 0 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения»** | | | | | | |
| 2.1 | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма  «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (специалист 1 категории Котеленко А.П.) | Х | Х | Х | 1.Улучшить  уличное освещение на территории сельского поселения.  2. Выполнение мероприятий по улучшению санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования.  3. Улучшить уровень содержания мест захоронения сельского поселения | 1.Проведено техническое обслуживание фонарей уличного освещения на территории поселения.  2.Произведена оплата услуг по покосу сорной растительности, по текущему ремонту остановочной площадки, памятника ВОВ.  3.Произведен оплата услуг по содержанию гражданского кладбища с.Троицкое | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.  Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  Специалист ЖКХ | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшить уличное  освещение на территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время. | Произведена о оплата услуг по проведению технического обслуживания уличного освещения, а также произведена оплату за потребленную эл.энергию уличного освещения |  |
|  | Основное мероприятие 2.  Благоустройство территории Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения  Специалист ЖКХ | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования | Произведена оплата услуг по покосу сорной растительности, по текущему ремонту остановочной площадки, памятника ВОВ |  |
|  | Основное мероприятие 3.  Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | Администрация Троицкого сельского поселения  Специалист ЖКХ | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения | Произведен оплата услуг по содержанию гражданского кладбища с.Троицкое |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Специалист ЖКХ | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Проверка объектов на предмет благоустройства территории Троицкого сельского поселения | Проведена проверка объектов на предмет благоустройства территории Троицкого сельского поселения |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 17

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа « Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | Х | Х | 143,7 | 0 |
|  | Подпрограмма 1.«Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | Х | Х | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1. Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | 1352,0 | 1246,1 | 105,9 | 0 |
|  | Мероприятие 2. Благоустройство территории Троицкого сельского поселения | 250,7 | 212,9 | 37,8 | 0 |
|  | Мероприятие 3.  Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | 303,8 | 303,8 | 0 | 0 |