**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г. № 45

с.Троицкое

**Об утверждении годового отчета**

**о реализации муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Муниципальная политика в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.18 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013. № 96, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Троицкого сельского поселения О.Н.Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 19.03.2018 г. № 45

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Муниципальная политика в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»»**

 **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2017 год**

 В целях развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение»; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - программа) утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г. № 96 «Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» ответственными исполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2017 году бюджетом Троицкого сельского поселения предусмотрено 77,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 73,0 тыс.рублей, или 94%.

 Программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении».

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

 - размещены на официальном портале Троицкого сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования;

 - реализовано мероприятие по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2017 году обучено 5 муниципальных служащих;

 выделенные из бюджета поселения на реализацию данного мероприятия освоены в полном объеме (37,5 тыс.рублей);

 - организовано официальное опубликование в газете «Приазовская степь» правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию;

 на 2017г предусмотрено 28,0 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 23,3 тыс.рублей, или 83,2%.

 - мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 8 муниципальных служащих получили паспорта здоровья, освоенная сумма средств составила12,2 тыс.рублей, или 100%.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» привела к достижению следующих результатов.

В рамках мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2017 году обучено 5 муниципальных служащих.

Мероприятие по официальному опубликованию в газете «Приазовская степь» правовых и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию – опубликованы объявления (1351 см2);

 Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 8 муниципальных служащих получили паспорта здоровья.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
 в установленные сроки согласно плану реализации.**

 В плане реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2017 год было запланировано и выполнено по подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении»:

- мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления освоено 37,5 тыс.руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2017года выполнено 31.12.2017года;

- мероприятие по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов освоено 23,3 тыс.руб.

Срок контрольного события установлен 31.12.2017года выполнено 31.12.2017года;

- мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих освоены – 12,2 тыс.руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2017года выполнено 31.12.2017года.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

 На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 77,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 73,0 тыс.рублей, или 94% - 4,7тыс.рублей экономия.

 Все средства использованы по целевому назначению.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | 58 |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | 0 |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | 8 |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | 8 |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | - |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 5 |
| -Число муниципальных служащих, уволившихсяс муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | - |
| - Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Приазовская степь» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | 100  |
| - Число муниципальных служащих пошедших диспансеризацию | 8 |

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

 Оценка эффективности муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Муниципальная политика» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Троицкого сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 3/3, СРм = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 73,0/ 77,7 ССуз = 0,94

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = 1,0/0,94= 1,06

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

 При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1,06х 0,2

УРпр = 0,86

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,012

**8. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика в муниципальном образовании «Троицкое сельское поселение» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица 14

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| муниципальной программой  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 77,7 | 77,7 | 73,0 |
| бюджет поселения | 77,7 | 77,7 | 73,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | всего | 77,7 | 77,7 | 73,0 |
| бюджет поселения | 77,7 | 77,7 | 73,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Троицкого сельского поселения, проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации | всего | 28,0 | 28,0 | 23,3 |
| бюджет поселения | 28,0 | 28,0 | 23,3 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | всего | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| бюджет поселения | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 3.Диспансеризация муниципальных служащих. | Всего | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| бюджет поселения | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| областной бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

**Таблица 15**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Муниципальная политика»** |
| 1 | Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 58 | 58 | 58 |  |
| 2 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении»** |
| 1.1. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | проценты | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | проценты | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 1 | - | - |  |
| 1.4 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | человек | - | 5 | 5 |  |
| 1.5. | Число муниципальных служащих, уволившихсяс муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | человек | - | - | - |  |
| 1.6 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Приазовская степь» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию. | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Число муниципальных служащих пошедших диспансеризацию | человек | 8 | 8 | 8 |  |

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | Администрация Троицкого сельского поселения (Ведущий специалист Бадаева Т.В.)  | Х | Х | Х | 1.Повышение квалификации муниципальных служащих2.Обеспечить условия для повышения результативности муниципальных служащих | 1.Проведено повышение муниципальных служащих.2.Обеспечены условия для повышения результативности муниципальных служащих | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.1.Официальная публикация нормативно-правовых актов Троицкого сельского поселения, проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Администрация Троицкого сельского поселения (Ведущий специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение мероприятий по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов | Произведена о оплата услуг по официальному опубликованию правовых и иных информационных материалов |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Администрация Троицкого сельского поселения (Ведущий специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Участие муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Произведена оплата услуг по повышению квалификации муниципальных служащих  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Диспансеризация муниципальных служащих. | Администрация Троицкого сельского поселения (Ведущий специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Выполнение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих | Произведена оплата услуг по диспансеризации муниципальных служащих |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Администрация Троицкого сельского поселения (Ведущий специалист Бадаева Т.В.) | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Проверка на предмет развития муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении | Проведена проверка на предмет развития муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении |  |

Таблица 17

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Х  | Х | 4,7 | 0 |
|  | Подпрограмма1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Троицком сельском поселении» | Х  | Х  |  0 | 0  |
|  | Мероприятие 1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Троицкого сельского поселения, проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации | 28,0 | 23,3  | 4,7 | 0  |
|  | Мероприятие 2. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.Диспансеризация муниципальных служащих. | 12,2 | 12,2 | 0 | 0 |