****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.02.2019г. № 20

с. Троицкое

**О внесении изменений в распоряжение Администрации Троицкого сельского поселения от 29.10.18 № 122**

**«Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**Троицкого сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» на 2019год.**

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» решением Собрания депутатов Троицкого сельского поселения Неклиновского района от 20.02.2019г. № 149 «О бюджете Троицкого сельского поселения Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 19.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения»:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» на 2019 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Троицкого сельского поселения О.Н. Гурина**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Приложение к распоряжению  Администрации Троицкого сельского поселенияот 25.02.2019 года № 20 |

**План реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения** **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» на 2019 год.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов на 2019год  |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П., Дзюба Г.П.) | **Х** | Весь период | 6788,0 | 0 | 6788,0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П., Дзюба Г.П.) | Х | Весь период | 3723,0 | 0 | 3723,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1Разработка проектно-изыскательских работ «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в с.Троицкое, Нелиновского района» | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.Дзюба Г.П.) | Комплексное решение проблем благоустройства Троицкого сельского поселения | Весь период | 3673,0 | 0 | 3673,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2ТО газового оборудования п.Луначарский | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.Дзюба Г.П.) | Улучшение газоснабжения п.Луначарский  | Весь период | 50.0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства территории Троицкого сельского поселения» | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.Дзюба Г.П.) | Х  | Весь период | 3065,0 | 0 | 3065,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1.Организация освещения улиц Троицкого сельского поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) | Улучшение освещенности территории сельского поселения, повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное время, сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения | Весь период | 1409,0 | 0 | 1409,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2.Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) | Улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования, улучшение экологического состояния поселения | Весь период | 1306,0 | 0 | 1306,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3.Содержание мест захоронения в Троицком сельском поселении | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.Дзюба Г.П.) | Повышение уровня содержания мест захоронения сельского поселения – 12,2 тыс.м2 | Весь период | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 |
| Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Троицкого сельского поселения (Котеленко А.П.) |  |  | Х | Х | Х | Х |