**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**с.Троицкое**

**9 марта 2017 г. № 30**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Развитие физической**

**культуры и спорта в Троицком**

**сельском поселении на 2014-2017 годы и**

**период до 2020 года» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 19.08.2013г. № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.09.13 № 105 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г. № 92, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Троицкого сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н. Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от 09.03.2017 г. № 30

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 21.08.2013г. № 92.

Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 30,5 тыс.рублей.

По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

За 2016 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта Троицкого сельского поселения» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Развитие физической культуры и массового спорта Троицкого сельского поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Троицкого сельского поселения»

В ходе организации и проведения спортивных мероприятий на территории Троицкого сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

-участники спортивных мероприятий были обеспечены компенсационными выплатами на питание;

-приобретался бензин для доставки участников спортивных мероприятий к месту проведения спортивных соревнований;

- была произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;

- производилась оплата за судейство.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2015 году председателем РФФ Неклиновского района был утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Троицкого сельского поселения и за ее пределами.

Решением собрания депутатов Троицкого сельского поселения от 24.04.2013г. № 28 утверждены нормы расходов на обеспечение участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Троицкого сельского поселения и за ее пределами, включенных в календарный план поселения.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2015 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Троицкого сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Троицкого сельского поселения | № 164 от 22.11.2016 г., № 181 от 09.12.2016 г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджете Троицкого сельского поселения Неклиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (17,2/17,0 + 7,1/7,0) /2 = 1,01 (101 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 30,5/32,8\*100%= 92,8 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 101/92,8= 1,08

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»** | | | | | | |
| 1 | Доля жителей Троицкого сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Троицкого сельского поселения | % | 15,6 | 17,0 | 17,2 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Троицкого сельского поселения»»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля жителей Троицкого сельского поселения занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 6,4 | 7,0 | 7,1 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Троицкого сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Троицкого сельского поселения (Токарева Л.В.) | 01.01.14 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Увеличение доли жителей Троицкого сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Троицкого сельского поселения | Увеличилась доля жителей Троицкого сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий |  |
| 1.2. | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Троицкого сельского поселения | 01.01.14 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года | всего | 32,8 | 30,5 |
| бюджет поселения | 32,8 | 30,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта Троицкого сельского поселения | всего | 32,8 | 30,5 |
| бюджет поселения | 32,8 | 30,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | всего | 32,8 | 30,5 |
| бюджет поселения | 32,8 | 30,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Троицкого сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Увеличение доли жителей Троицкого сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Троицкого сельского поселения | Увеличилась доля жителей Троицкого сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | 0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 0 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Троицкого сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Троицкого сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Троицком сельском поселении на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | - 2,3 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов | Постановление Администрации Троицкого сельского поселения от 22.11.2016 г. № 164 |